## Slide 1
PROPUESTA DE PROYECTO · 2026
SOFIA
Sistema Operativo Funcional de Información y Acompañamiento en SST
CRM inteligente con IA y agentes para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
DURACIÓN
5 meses
INVERSIÓN
$26.000.000 COP
INICIO
01 sep 2026
MARCO
PMI + Scrum
Alcance de este contrato: etapa PLANEAR del ciclo PHVA — un (1) ciclo, por decisión de los stakeholders. Cronograma y costos preliminares (tentativos).
Notes: Presentación de arranque del proyecto SOFIA. Aclarar desde el inicio: el alcance contratado cubre únicamente la etapa PLANEAR del ciclo PHVA, y tanto el cronograma como el presupuesto son estimaciones preliminares sujetas a la planificación detallada.

## Slide 2
CONTENIDO
Agenda de la presentación
1
Contexto y problema
Por qué el SG-SST necesita una herramienta
2
La solución: SOFIA
Concepto, propuesta de valor y diferenciales
3
Alcance del proyecto
Un ciclo: etapa PLANEAR del PHVA
4
Módulos funcionales
Los 11 procesos de planificación
5
Capa de IA y agentes
Cómo se integra ChatGPT / Claude
6
Arquitectura técnica
Capas, datos y seguridad
7
Metodología
PMI para el proyecto, Scrum para el producto
8
Cronograma y sprints
Diagrama de Gantt tentativo
9
Presupuesto
Distribución de los $26.000.000 COP
10
Riesgos y próximos pasos
Mitigaciones y roadmap
Notes: Recorrido general de la presentación.

## Slide 3
CONTEXTO
El SG-SST es obligatorio, pero se gestiona en hojas de cálculo
500 SMMLV
Multa máxima por incumplimiento del SG-SST (Decreto 1072 de 2015)
60+ Estándares
Estándares mínimos verificables según la Resolución 0312 de 2019
11 Procesos
Procesos que componen la etapa PLANEAR del ciclo PHVA
Dolores que hoy enfrentan las empresas
Información dispersa
Matrices de peligros, políticas y planes viven en Excel y Word sin trazabilidad ni versionamiento.
Matriz legal desactualizada
La normatividad cambia y la revisión manual consume días de trabajo especializado.
Dependencia del experto
Todo el conocimiento del SG-SST está en la cabeza de una sola persona.
Indicadores tardíos
El desempeño se mide al cierre del año, cuando ya no hay margen de corrección.
Cifras de referencia según el marco normativo colombiano vigente al momento de la propuesta.
Notes: Justificación del proyecto: el cumplimiento es obligatorio y sancionable, pero la operación sigue siendo manual.

## Slide 4
LA SOLUCIÓN
SOFIA: un CRM que gestiona relaciones, riesgos y cumplimiento
Un CRM, pero de personas expuestas a riesgo
SOFIA aplica la lógica de un CRM —un registro central, un ciclo de vida y una trazabilidad por cada relación— a los actores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: trabajadores, áreas, contratistas, proveedores, la ARL y las autoridades.
Sobre esa base se construye una capa de inteligencia artificial que redacta, clasifica, compara contra la norma y sugiere, dejando siempre la decisión final en el responsable del SG-SST.
Núcleo CRM
Registro único de empresa, áreas, cargos, trabajadores, contratistas y partes interesadas, con historial completo.
Copiloto de IA
Modelos como Claude o GPT redactan políticas, objetivos y programas a partir del contexto real de la empresa.
Agentes autónomos
Agentes que vigilan la normatividad, cruzan requisitos legales y alertan sobre vencimientos y desviaciones.
Cumplimiento trazable
Cada documento, decisión y aprobación queda versionada y lista para auditoría o visita de la ARL.
Notes: SOFIA no reemplaza al responsable del SG-SST: lo acelera. La IA propone, la persona aprueba.

## Slide 5
ALCANCE
Un solo ciclo: la etapa PLANEAR del PHVA
Decisión de los stakeholders: este contrato desarrolla únicamente la etapa PLANEAR. Las etapas Hacer, Verificar y Actuar quedan fuera del alcance y se contratarán en ciclos posteriores.
P
PLANEAR
En alcance
H
HACER
Ciclo futuro
V
VERIFICAR
Ciclo futuro
A
ACTUAR
Ciclo futuro
Qué SÍ incluye este ciclo
Los 11 módulos de planificación del SG-SST
Núcleo CRM y gestión de actores transversales
Capa de IA generativa y dos agentes autónomos
Reportes, tableros e indicadores de la planeación
Despliegue, capacitación y transferencia
Qué NO incluye (ciclos posteriores)
Ejecución operativa: inspecciones, EPP, capacitaciones
Auditorías internas y revisión por la alta dirección
Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Integración con nómina, ARL o sistemas contables
El alcance aquí definido es la base del contrato; cualquier cambio se gestiona por control integrado de cambios (PMI).
Notes: Punto crítico de la reunión: dejar por escrito que se entrega un solo ciclo, el de PLANEAR.

## Slide 6
PRODUCTO
Los 11 procesos de planificación son los 11 módulos de SOFIA
1
Información general
Caracteriza la organización, procesos, áreas, cargos y trabajadores.
2
Evaluación inicial
Diagnostica el estado del SG-SST frente a los estándares mínimos.
3
Política SST
Redacta y aprueba la política con el compromiso de la alta dirección.
4
Objetivos SST
Define objetivos y metas medibles, alineados con la política.
5
Requisitos legales
Construye y evalúa la matriz legal aplicable a la empresa.
6
Identificación de peligros
Levanta peligros por proceso, actividad y tarea.
7
Valoración de riesgos
Evalúa nivel de riesgo y determina su aceptabilidad.
8
Programas de gestión
Diseña los programas para controlar riesgos y mejorar.
9
Recursos
Determina y asigna recursos humanos, técnicos y financieros.
10
Indicadores
Define indicadores de estructura, proceso y resultado.
11
Plan anual de trabajo
Consolida actividades, responsables, metas y cronograma.
Retroalimentación y mejora continua de la planeación
Transversal a los 11 módulos
Cada módulo mantiene el flujo lógico del diagrama de la etapa PLANEAR: alimenta al siguiente y retroalimenta a los anteriores.
Notes: Los módulos replican uno a uno los procesos del diagrama entregado por el cliente.

## Slide 7
FLUJO FUNCIONAL
Entradas, procesamiento y salidas de la planeación
ENTRADAS
Fuente transversal consultada por todos los procesos
Información general de la empresa
Normatividad aplicable
Requisitos de partes interesadas (ARL, clientes, autoridades)
Información histórica del SG-SST
Procesos, áreas y actividades
Documentos y registros existentes
Recursos disponibles
SOFIA
Motor de planificación asistido por IA
Captura estructurada de datos
Sugerencia generada por LLM
Validación del responsable SG-SST
Aprobación de la alta dirección
Versionado y trazabilidad
SALIDAS
Resultados de la planeación, base de la etapa HACER
Política del SG-SST
Objetivos y metas
Matriz legal actualizada y evaluada
Matriz de peligros identificados
Matriz de riesgos y prioridades
Programas de gestión
Indicadores definidos
Plan anual de trabajo
Actores transversales del sistema: alta dirección, responsable del SG-SST, COPASST, comité de convivencia, jefes de área, trabajadores, contratistas y proveedores.
Notes: Este flujo replica el diagrama entregado: entradas transversales, procesos de planificación y salidas hacia la etapa HACER.

## Slide 8
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Cómo se integran los modelos y qué hace cada agente
SOFIA no entrena modelos propios: consume modelos de frontera (Claude de Anthropic y GPT de OpenAI) vía API, con una capa de orquestación, contexto empresarial y guardrails desarrollada a la medida.
Agente Normativo
Módulo 5
Rastrea cambios en la normatividad colombiana de SST, propone actualizaciones a la matriz legal y marca los requisitos que la empresa dejó de cumplir.
Agente de Riesgos
Módulos 6 y 7
Sugiere peligros típicos por actividad económica y cargo, y apoya la valoración del riesgo bajo la metodología adoptada por la empresa.
Copiloto Redactor
Módulos 3, 4, 8 y 11
Genera borradores de política, objetivos, programas de gestión y plan anual usando el contexto real cargado en el CRM.
Buscador Documental
Transversal
Responde preguntas en lenguaje natural sobre los documentos del sistema mediante búsqueda semántica (RAG).
Principio rector: la IA propone, la persona dispone. Toda salida generada requiere revisión y aprobación explícita del responsable del SG-SST antes de tener validez documental.
Notes: Aclarar el modelo de responsabilidad: la IA es asistencia, no sustituye la firma del profesional con licencia en SST.

## Slide 9
ARQUITECTURA
Cinco capas, un sistema auditable
PRESENTACIÓN
Aplicación web responsive · Portal del trabajador · Tableros de indicadores · Exportación a PDF y Excel
APLICACIÓN
API REST · Motor de reglas del SG-SST · Flujos de aprobación · Gestión documental y versionado
IA Y AGENTES
Orquestador de agentes · Conectores a Claude y GPT · RAG sobre normatividad · Guardrails y control de costos por token
DATOS
Base relacional (PostgreSQL) · Almacenamiento de archivos · Base vectorial · Bitácora de auditoría inmutable
TRANSVERSAL
Autenticación y roles · Cifrado en tránsito y reposo · Habeas data (Ley 1581 de 2012) · Copias de respaldo y monitoreo
El stack tecnológico definitivo se cierra en el Sprint 0 junto con el equipo técnico y el cliente; lo anterior es la arquitectura de referencia propuesta.
Notes: La arquitectura es de referencia. Las decisiones finales de tecnología se documentan en el Sprint 0.

## Slide 10
METODOLOGÍA
PMI gobierna el proyecto, Scrum construye el producto
GESTIÓN DEL PROYECTO — PMI (PMBOK)
1
Inicio
Acta de constitución, identificación de interesados
2
Planificación
Alcance, EDT, cronograma, costos, riesgos, calidad
3
Ejecución
Sprints, aseguramiento de calidad, gestión del equipo
4
Monitoreo y control
Valor ganado, control de cambios, informes
5
Cierre
Aceptación formal, lecciones aprendidas, transferencia
DESARROLLO DEL PRODUCTO — SCRUM
Product Backlog
Historias de usuario priorizadas por el Product Owner con el responsable del SG-SST.
Sprints de 2 semanas
8 sprints en total, cada uno con incremento funcional desplegable.
Ceremonias
Planning, daily de 15 min, review con el cliente y retrospectiva.
Definition of Done
Código revisado, pruebas superadas, documentado y desplegado en ambiente de pruebas.
Punto de encuentro: cada Sprint Review alimenta el informe de desempeño del PMI, y cada solicitud de cambio del cliente entra al Product Backlog previa evaluación de impacto en alcance, tiempo y costo.
Notes: Explicar la convivencia de los dos marcos: PMI hacia el patrocinador, Scrum hacia el equipo.

## Slide 11
ORGANIZACIÓN
Equipo del proyecto y roles
Gerente de Proyecto
Responde por alcance, tiempo, costo y comunicación con el patrocinador. Aplica PMI.
Dedicación parcial
Scrum Master
Facilita ceremonias, remueve impedimentos y protege el ritmo del equipo.
Dedicación parcial
Product Owner
Prioriza el backlog y traduce la necesidad del SG-SST en historias de usuario.
Dedicación parcial
Equipo de Desarrollo
Desarrollo full-stack e integración de la capa de IA y agentes.
Dedicación completa
Diseño UX/UI y QA
Prototipado, diseño de interfaz y pruebas funcionales por sprint.
Dedicación parcial
Especialista en SST
Valida que cada módulo cumpla el marco normativo. Aportado por el cliente.
Por parte del cliente
La conformación definitiva del equipo y las dedicaciones se ajustan en la planificación detallada del proyecto.
Notes: Roles clave. El especialista en SST del cliente es indispensable para la validación normativa.

## Slide 12
CRONOGRAMA TENTATIVO
Diagrama de Gantt · 01 sep 2026 – 29 ene 2027
SEP '26
OCT '26
NOV '26
DIC '26
ENE '27
Inicio del proyecto 01–11 sep
Planificación 08–25 sep
Ejecución (sprints) 21 sep – 15 ene
Monitoreo y control 01 sep – 29 ene
Cierre del proyecto 18–29 ene
Sprint 0 · Arquitectura 21 sep – 02 oct
Sprint 1 · Módulos 1–2 05–16 oct
Sprint 2 · Módulos 3–4 19–30 oct
Sprint 3 · Módulo 5 + IA 02–13 nov
Sprint 4 · Módulos 6–7 16–27 nov
Sprint 5 · Módulos 8–9 30 nov – 11 dic
Sprint 6 · Módulos 10–11 14–23 dic
Sprint 7 · Integración y UAT 04–15 ene
Hitos de control
1
2
3
4
5
6
7
Hitos: 1 Acta de constitución · 2 Plan del proyecto y backlog aprobados · 3 Demo módulos 1–4 · 4 Demo módulos 5–7 · 5 Demo módulos 8–11 · 6 UAT aprobada · 7 Acta de cierre
Semana del 28 de diciembre al 1 de enero prevista como receso; no se programan sprints.
Cronograma tentativo. Las fechas se confirman en el proceso de planificación y se controlan mediante línea base y control integrado de cambios.
Notes: Gantt tentativo: 22 semanas hábiles, 8 sprints de 2 semanas, con receso de fin de año. Insistir en que las fechas son preliminares.

## Slide 13
EJECUCIÓN
Plan de sprints y entregables
Sprint | Fechas | Foco del sprint | Entregable principal
0 | 21 sep – 02 oct | Arquitectura, ambientes, CI/CD, diseño del modelo de datos y prototipo de UI | Arquitectura aprobada y esqueleto navegable
1 | 05 – 16 oct | Núcleo CRM, seguridad y roles · Módulos 1 y 2 | Información general y evaluación inicial
2 | 19 – 30 oct | Módulos 3 y 4 con copiloto redactor | Política y objetivos del SG-SST
3 | 02 – 13 nov | Módulo 5 y agente normativo con RAG | Matriz legal con evaluación de cumplimiento
4 | 16 – 27 nov | Módulos 6 y 7 con agente de riesgos | Matrices de peligros y de valoración de riesgos
5 | 30 nov – 11 dic | Módulos 8 y 9 | Programas de gestión y asignación de recursos
6 | 14 – 23 dic | Módulos 10 y 11, tableros y exportaciones | Indicadores y plan anual de trabajo
7 | 04 – 15 ene | Integración, desempeño, seguridad y pruebas de aceptación | Versión candidata a producción y UAT aprobada
Cada sprint cierra con una demostración funcional al cliente y una retrospectiva del equipo. Sprints de dos semanas, velocidad ajustable tras el Sprint 1.
Notes: Ocho sprints. El Sprint 0 no entrega funcionalidad de negocio, sino la base técnica.

## Slide 14
INVERSIÓN
Distribución del presupuesto del proyecto
INVERSIÓN TOTAL
$26.000.000
Pesos colombianos (COP) · No incluye IVA
5 meses
Duración total
8 sprints
Iteraciones de 2 semanas
$5.200.000
Costo promedio mensual
$3.250.000
Costo promedio por sprint
Chart: Distribución por concepto (COP)
| Talento humano de desarrollo | Dirección de proyecto (PM, SM, PO) | Diseño UX/UI y aseguramiento de calidad | Infraestructura cloud y consumo de APIs de IA | Capacitación, documentación y transferencia | Licencias y herramientas del equipo | Reserva de contingencia
Presupuesto (COP) | 14300000 | 3900000 | 2600000 | 2340000 | 1300000 | 1040000 | 520000
Presupuesto estimado. Sujeto a la línea base de costos que se aprueba en la planificación; el consumo de APIs de IA se controla con límites de uso por token.
Notes: El presupuesto de 26 millones COP asume dedicaciones parciales en varios roles. La reserva de contingencia es del 2%.

## Slide 15
GESTIÓN DE RIESGOS
Principales riesgos identificados y su respuesta
Alto
Cambios de alcance durante los sprints
Línea base de alcance firmada y control integrado de cambios; toda solicitud se evalúa en impacto de tiempo y costo antes de entrar al backlog.
Alto
Disponibilidad limitada del especialista en SST del cliente
Agenda de validación pactada desde el Sprint 0, con ventanas fijas por sprint y un suplente designado.
Medio
Costo variable del consumo de APIs de IA
Límites de gasto por ambiente, caché de respuestas, selección del modelo según la tarea y monitoreo semanal del consumo.
Medio
Imprecisión en las salidas generadas por los modelos
Obligatoriedad de revisión humana, RAG anclado a fuentes normativas y registro de la fuente en cada sugerencia.
Medio
Presupuesto ajustado frente al alcance de 11 módulos
Priorización MoSCoW del backlog: si la velocidad baja, se recortan funcionalidades deseables, nunca las obligatorias.
Bajo
Receso de fin de año y rotación del equipo
Cronograma que ya excluye la semana de receso, documentación continua y pares por componente.
El registro de riesgos se mantiene vivo durante todo el proyecto y se revisa en cada Sprint Review.
Notes: Riesgos priorizados. El más sensible es el alcance frente al presupuesto disponible.

## Slide 16
CIERRE
Entregables y criterios de aceptación
Entregables del proyecto
✓
Plataforma SOFIA desplegada con los 11 módulos de la etapa PLANEAR
✓
Capa de IA operativa con los cuatro agentes descritos
✓
Código fuente y repositorio entregados al cliente
✓
Manual de usuario y manual técnico de administración
✓
Plan de pruebas y evidencia de ejecución
✓
Documentación PMI: acta de constitución, plan del proyecto, informes de desempeño y acta de cierre
✓
Capacitación al equipo de SST y a los administradores del sistema
Criterios de aceptación
FUNCIONAL
Los 11 módulos operan de extremo a extremo y generan las salidas definidas en el alcance.
NORMATIVO
Las salidas responden a la estructura exigida por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, validadas por el especialista en SST.
TÉCNICO
Pruebas de aceptación (UAT) superadas sin defectos críticos ni mayores abiertos.
DESEMPEÑO
Tiempos de respuesta aceptables con el volumen de datos acordado en la planificación.
DOCUMENTAL
Manuales entregados y capacitación realizada con lista de asistencia firmada.
Notes: Los criterios de aceptación se firman junto con el acta de cierre.

## Slide 17
DESPUÉS DE ESTE CICLO
Roadmap: los ciclos que siguen a PLANEAR
Cada etapa siguiente es un proyecto independiente, con su propio contrato, alcance y presupuesto. Se activan por decisión de los stakeholders.
CICLO 2
HACER
Ejecución operativa: inspecciones, entrega de EPP, capacitaciones, exámenes médicos, investigación de incidentes y gestión de contratistas.
CICLO 3
VERIFICAR
Auditorías internas, medición de indicadores en tiempo real, revisión por la alta dirección y tableros de cumplimiento.
CICLO 4
ACTUAR
Acciones correctivas, preventivas y de mejora, con seguimiento automático de planes y cierre de hallazgos.
CICLO 5
ESCALAR
Multiempresa, app móvil para trabajadores en campo, integración con ARL y analítica predictiva de accidentalidad.
La arquitectura de SOFIA se diseña desde el primer día para soportar estos ciclos sin reescribir el núcleo.
Notes: Mostrar visión de largo plazo sin comprometer alcance ni precio de los ciclos siguientes.

## Slide 18
PRÓXIMOS PASOS
Para arrancar el 1 de septiembre de 2026
1
Aprobación de la propuesta
Validación del alcance, cronograma y presupuesto por parte de los stakeholders.
2
Firma del acta de constitución
Formalización del proyecto, designación del patrocinador y del equipo.
3
Planificación detallada
Línea base de alcance, tiempo y costo; construcción del product backlog inicial.
4
Sprint 0
Arranque técnico: arquitectura, ambientes y prototipo navegable.
SOFIA
Planear la seguridad y salud en el trabajo deja de ser un archivo de Excel y pasa a ser un sistema vivo, trazable y asistido por inteligencia artificial.
Etapa PLANEAR · 5 meses · $26.000.000 COP
Documento preliminar para discusión con los stakeholders. Cronograma y presupuesto tentativos.
Notes: Cierre: pedir decisión sobre la aprobación para poder cumplir la fecha de inicio del 1 de septiembre.